КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Проектное управление

- Задание 1 (УК2 – ИУК 2.2)

Какой метод используется для декомпозиции работ проекта на более мелкие, управляемые элементы?

- Метод критического пути

- Диаграмма Ганта

- Иерархическая структура работ (WBS)

- PEST-анализ

|  |  | 3 |
| --- | --- | --- |

- Задание 2 (УК2 – ИУК 2.2)

Для визуализации последовательности задач и их зависимостей на этапе планирования чаще всего используется:

- Сетевой график (диаграмма предшествования)

- Иерархическая структура работ (WBS)

- Матрица ответственности

- Реестр рисков

|  |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 3 (УК2 – ИУК 2.2)

Какой метод позволяет определить минимально возможное время выполнения проекта при заданных длительностях операций?

- Метод набегающей волны

- Метод критического пути (CPM)

- Метод анализа точки безубыточности

- Метод "на глаз"

|  |  |  | 2 |
| --- | --- | --- | --- |

- Задание 4 (УК2 – ИУК 2.2)

Какой инструмент используется для распределения ответственности между участниками команды за выполнение работ?

- Диаграмма Ганта

- Устав проекта

- Матрица RACI (ответственный, подотчетный, консультируемый, информируемый)

- Смета проекта

|  |  | 3 |
| --- | --- | --- |

- Задание 5 (УК2 – ИУК 2.2)

Метод освоенного объема применяется для:

- Только для планирования бюджета

- Комплексной оценки выполнения проекта по срокам и стоимости

- Для оценки качества продукта

- Для мотивации персонала

|  |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 6 (УК2 – ИУК 2.2)

Для идентификации, анализа и планирования реагирования на неопределенные события применяется:

- Управление рисками

- Управление стоимостью

- Управление коммуникациями

- Управление поставками

|  |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 7 (УК2 – ИУК 2.2)

Что такое «диаграмма Ганта» ?

- Метод оптимизации команды

- Ленточная диаграмма (график), отображающая план работ во времени

- Структурная схема организации

- Вид финансовой отчетности

|  |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 8 (УК2 – ИУК 2.2)

Какой метод оценки стоимости проекта использует статистическую зависимость между стоимостью и параметрами проекта (например, стоимость квадратного метра)?

- Оценка "снизу вверх"

- Экспертная оценка

- Параметрическая оценка

- Оценка по аналогам

|  |  | 3 |
| --- | --- | --- |

- Задание 9 (УК2 – ИУК 2.2)

Метод "набегающей волны" характерен для:

- Планирования всего проекта сразу с максимальной детализацией

- Планирования ближайших работ детально, а будущих — укрупненно, с постепенной детализацией

- Полного отказа от планирования

- Финансового планирования

|  |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 10 (УК2 – ИУК 2.2)

Для управления изменениями в проекте используется:

- Процедура контроля изменений

- Только устная договоренность

- Игнорирование любых изменений

- Постоянный пересмотр целей без документального оформления

|  |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 11 (УК2 – ИУК 2.1)

На каком этапе жизненного цикла проекта происходит формулировка цели, определение основных требований и назначение менеджера проекта?

- Этап исполнения

- Этап инициации

- Этап завершения

- Этап мониторинга

|  |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 12 (УК2 – ИУК 2.1)

Какую основную задачу выполняет команда проекта на этапе планирования?

- Сдача результата заказчику

- Устранение возникающих отклонений

- Разработка детального плана достижения целей (расписания, бюджета, ресурсов)

- Сбор предварительных пожеланий

|  |  | 3 |
| --- | --- | --- |

- Задание 13 (УК2 – ИУК 2.1)

Что из перечисленного относится к деятельности участника проекта на этапе исполнения?

- Подписание акта приемки-передачи

- Выполнение запланированных работ и создание продуктов проекта

- Анализ эффективности завершенного проекта

- Утверждение устава проекта

|  |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 14 (УК2 – ИУК 2.1)

Кто является ключевым лицом, отвечающим за достижение целей проекта и координацию команды на всех этапах?

- Заказчик

- Руководитель (менеджер) проекта

- Инвестор

- Генеральный подрядчик

|  |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 15 (УК2 – ИУК 2.1)

На каком этапе проводится закрытие контрактов с подрядчиками и финальная приемка результата?

- На этапе планирования

- На этапе инициации

- На этапе мониторинга

- На этапе завершения

|  |  | 4 |
| --- | --- | --- |

- Задание 16 (УК2 – ИУК 2.1)

Какую функцию выполняет участник проекта в процессе мониторинга и контроля?

- Корректировка устава проекта каждый день

- Сравнение фактических показателей с плановыми и выявление отклонений

- Только фиксация факта выполнения работ

- Утверждение изменений без анализа

|  |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 17 (УК2 – ИУК 2.1)

Какой процесс относится к этапу мониторинга и контроля?

- Разработка устава проекта

- Анализ исполнения расписания

- Подписание акта приёмки

- Назначение менеджера проекта

|  |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 18 (УК2 – ИУК 2.1)

В какой фазе жизненного цикла проекта создается большинство документации, фиксирующей полученный опыт?

- В фазе инициации

- В фазе планирования

- В фазе контроля

- В фазе завершения

|  |  | 4 |
| --- | --- | --- |

- Задание 19 (УК2 – ИУК 2.1)

Что означает термин «вехи проекта» в контексте управления этапами?

- Мелкие ежедневные задачи

- Ключевые события или даты, демонстрирующие прогресс (например, завершение этапа)

- Бюджетные ограничения

- Риски проекта

|  |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 20 (УК2 – ИУК 2.1)

Участие в управлении проектом на этапе инициации подразумевает:

- Детальное описание каждой операции

- Анализ заинтересованных сторон (стейкхолдеров) и определение целей проекта (SMART)

- Сдачу объекта в эксплуатацию

- Найм персонала

|  |  | 2 |
| --- | --- | --- |