КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ в промышленности

- Задание 1 (УК6 – ИУК6.1)

Как называется документ, содержащий структурную декомпозицию работ, календарный график и бюджет проекта?

|  |  | план проекта |
| --- | --- | --- |

- Задание 2 (УК6 – ИУК6.1)

Как называется российская ассоциация управления проектами - член международной ассоциации проектного управления (IPMA)?

|  |  | СОВНЕТ совнет |
| --- | --- | --- |

- Задание 3 (УК6 – ИУК6.1)

Какая концепция используется для определения начала и конца проекта, его ключевых этапов и границ?

|  |  | жизненный цикл |
| --- | --- | --- |

- Задание 4 (УК6 – ИУК6.1)

Какой альтернативный подход к управлению проектами предполагает гибкость и постоянные изменения (развивается с 2001 г).

|  |  | аgile |
| --- | --- | --- |

- Задание 5 (УК6 – ИУК6.1)

Как называется деятельность организации, направленная на непрерывное выполнение действий по производству одного и того же (унифицированного) продукта или предоставлению повторяющейся услуги.

|  |  | операционная |
| --- | --- | --- |

- Задание 6 (УК6 – ИУК6.1)

Как называется деятельность организации, направленная на создание уникального продукта или услуги, реализуемая временной командой?

|  |  | проектная |
| --- | --- | --- |

- Задание 7 (УК6 – ИУК6.1)

Кто отвечает за качество продукта проекта?

|  |  | главный предметный специалист |
| --- | --- | --- |

- Задание 8 (УК6 – ИУК6.1)

Как называется руководитель высшего звена организации, реализующей проект, который курирует проект со стороны заказчика, обеспечивает общий контроль и поддержку проекта (финансовые, материальные, человеческие и другие ресурсы).

|  |  | куратор |
| --- | --- | --- |

- Задание 9 (УК6 – ИУК6.1)

Кто должен устанавливать приоритеты по реализации требований к проекту?

|  |  | заказчик |
| --- | --- | --- |

- Задание 10 (УК6 – ИУК6.1)

Как называется задача, имеющая нулевой резерв времени?

|  |  | критическая |
| --- | --- | --- |

- Задание 11 (УК6 – ИУК6.1)

Как называется основной метод проектного управления, позволяющий декомпозировать содержание проекта на управляемые элементы (пакеты работ)?

|  |  | структурная декомпозиция работ |
| --- | --- | --- |

- Задание 12 (УК6 – ИУК6.1)

Что позволяет спланировать использование метода структурной декомпозиции работ?

|  |  | содержание проекта |
| --- | --- | --- |

- Задание 13 (УК6 – ИУК6.1)

Как называется неопределенное событие или условие, которое в случае наступления может повлиять на показатели проекта?

|  |  | Риск проекта |
| --- | --- | --- |

- Задание 14 (УК6 – ИУК6.1)

Как называется указание на то, что событие риска произошло или скоро произойдет?

|  |  | Триггер |
| --- | --- | --- |

- Задание 15 (УК6 – ИУК6.1)

Как называется высший коллегиальный орган управления портфелем?

|  |  | проектный комитет |
| --- | --- | --- |

- Задание 16 (УК6 – ИУК6.1)

Какой артефакт является результатом стадии инициации проекта?

|  |  | устав проекта |
| --- | --- | --- |

- Задание 17 (УК6 – ИУК6.1)

Как называется стадия процесса управления, описывающая непрерывный процесс определения лучшего способа действий?

|  |  | планирование |
| --- | --- | --- |

- Задание 18 (УК6 – ИУК6.1)

Как называется основной обобщенный артефакт, создаваемый на стадии контроля проекта

|  |  | отчет |
| --- | --- | --- |

- Задание 19 (УК6 – ИУК6.1)

Как называется управленческий подход, рассматривающий задачи как проекты?

|  |  | проектно-ориентированное управление |
| --- | --- | --- |

- Задание 20 (УК6 – ИУК6.1)

Кто обеспечивает информационную и координационную поддержку участников проекта?

|  |  | администратор проекта |
| --- | --- | --- |

- Задание 21 (УК6 – ИУК6.1)

Как называется лицо, которое будет пользоваться продуктом, услугой или результатом проекта (в терминах классического управления проектами)

|  |  | функциональный заказчик |
| --- | --- | --- |

- Задание 22 (УК6 – ИУК6.1)

Как называется материальный или нематериальный актив, который создается в ходе реализации проекта и впоследствии передается Заказчику

|  |  | продукт |
| --- | --- | --- |

- Задание 23 (УК6 – ИУК6.2)

Как одним термином называется контрольное событие, которыми начинается и заканчивается фаза жизненного цикла проекта?

|  |  | веха |
| --- | --- | --- |

- Задание 24 (УК6 – ИУК6.2)

Раздел устава проекта, описывающий предпосылки его запуска, определяющий почему и из-за чего был запущен проект

|  |  | обоснование запуска |
| --- | --- | --- |

- Задание 25 (УК6 – ИУК6.2)

Как называется стратегия управления рисками, которая приводит к изменению проекта таким образом, чтобы риск и его последствия были полностью устранены?

|  |  | уклонение |
| --- | --- | --- |

- Задание 26 (УК6 – ИУК6.2)

Из чего состоит предметная область (содержание) проекта?

|  |  | цели, результаты, работы |
| --- | --- | --- |

- Задание 27 (УК6 – ИУК6.2)

Какой метод планирует ближние этапы детально, а отдаленные укрупненно?

|  |  | метод набегающей волны |
| --- | --- | --- |

- Задание 28 (УК6 – ИУК6.2)

Как называется стратегия управления рисками, которая заключается в нахождении третей стороны, готовой принять на себя риск и его последствия?

|  |  | передача риска |
| --- | --- | --- |

- Задание 29 (УК6 – ИУК6.2)

Как называются действия руководителя проекта, которые он предпринимает для устранения отклонений от календарного плана проекта?

|  |  | корректировки |
| --- | --- | --- |

- Задание 30 (УК6 – ИУК6.2)

Какой инструмент используется для отображения связей между пакетами работ или операциями и членами команды проекта

|  |  | матрица ответственности |
| --- | --- | --- |

- Задание 31 (УК6 – ИУК6.2)

Как называется объект проектного управления, который может быть определен как уникальный комплекс взаимосвязанных работ (мероприятий), направленных на создание продукта или услуги в условиях заданных требований и ограничений?

|  |  | проект |
| --- | --- | --- |

- Задание 32 (УК6 – ИУК6.2)

Что является тремя основными ограничениями проекта, составляющими «золотой треугольник»?

|  |  | сроки, деньги, качество |
| --- | --- | --- |

- Задание 33 (УК6 – ИУК6.2)

Как называется объект проектного управления, который может быть определен как совокупность взаимосвязанных проектов и различных мероприятий, объединенных вместе общей целью и условиями выполнения?

|  |  | программа |
| --- | --- | --- |

- Задание 34 (УК6 – ИУК6.2)

Как называется документ, содержащий результаты идентификации, качественного и количественного анализа рисков, планирования реагирования на известные риски?

|  |  | реестр рисков |
| --- | --- | --- |

- Задание 35 (УК6 – ИУК6.2)

Как называется процесс выявления возможных рисковых событий и их характеристик?

|  |  | идентификация |
| --- | --- | --- |

- Задание 36 (УК6 – ИУК6.2)

Как называется процесс ранжирования рисков на основании вероятности и воздействия?

|  |  | оценка рисков |
| --- | --- | --- |

# - Задание 37 (УК6 – ИУК6.2)

Как называется процесс анализа вариантов и разработка действий по минимизации угроз?

|  |  | реагирование на риски |
| --- | --- | --- |

# - Задание 38 (УК6 – ИУК6.2)

Интересы какого участника должна в первую очередь учитывать цель проекта?

|  |  | заказчика |
| --- | --- | --- |

# - Задание 39 (УК6 – ИУК6.2)

Как называется стадия управления проектом, к основным задачам которой относится определение основных параметров проекта (целей, продукта, критериев успешности и других)?

|  |  | инициация |
| --- | --- | --- |

# - Задание 40 (УК6 – ИУК6.2)

Какой участник проектной деятельности заинтересован в осуществлении проекта и достижении его результатов, является будущим владельцем и пользователем результатов проекта?

|  |  | заказчик |
| --- | --- | --- |

# - Задание 41 (УК6 – ИУК6.2)

Как называется роль в проекте, для которой подходит описание: «физическое лицо, которому делегируются полномочия по руководству всеми работами проекта, а также ответственность за осуществление проекта»?

|  |  | руководитель проекта |
| --- | --- | --- |

# - Задание 42 (УК6 – ИУК6.2)

Как называется совокупность физических и юридических лиц, объединенных для выполнения работ проекта?

|  |  | команда проекта |
| --- | --- | --- |

# - Задание 43 (УК6 – ИУК6.2)

Что выступает связующим звеном всех управленческих функций, таких как планирование, организация, мотивация, контроль?

|  |  | коммуникация |
| --- | --- | --- |

# - Задание 44 (УК6 – ИУК6.2)

Как называется уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы специалистов, необходимый для выполнения операций проекта?

|  |  | квалификация |
| --- | --- | --- |

# - Задание 45 (УК3 – ИУК3.2)

Как называется конкретное лицо или подразделение, которому предназначена определенная информация, с выделением приоритетов?

|  |  | адресат |
| --- | --- | --- |

# - Задание 46 (УК3 – ИУК3.2)

Как называется набор логически взаимосвязанных работ проекта, в процессе завершения которых достигается один из основных результатов проекта?

|  |  | фаза проекта |
| --- | --- | --- |

# - Задание 47 (УК3 – ИУК3.2)

Как называется утвержденный документ, в котором указано, как проект будет исполняться, как проект будет завершен, как будет происходить его мониторинг и контроль?

|  |  | план проекта |
| --- | --- | --- |

# - Задание 48 (УК3 – ИУК3.2)

Как называется полная последовательность фаз проекта, задаваемая исходя из технологии выполнения работ и потребностей управления проектом?

|  |  | жизненный цикл проекта |
| --- | --- | --- |

# - Задание 49 (УК3 – ИУК3.2)

Как называется перечень планируемых работ проекта со сроками исполнения и ответственными лицами?

|  |  | календарный план проекта |
| --- | --- | --- |

# - Задание 50 (УК3 – ИУК3.2)

Как называется документ, отражающий плановые доходы и расходы проекта, их взаимосвязь во времени?

|  |  | бюджет проекта |
| --- | --- | --- |

# - Задание 51 (УК3 – ИУК3.2)

Как называется рабочая группа, выполняющая работы по проекту и ответственная перед руководителем проекта за их выполнение?

|  |  | команда проекта |
| --- | --- | --- |

# - Задание 52 (УК3 – ИУК3.2)

Как называется определенный набор функций и полномочий в проекте, созданный с целью распределения обязанностей между участниками проекта?

|  |  | роль в проекте |
| --- | --- | --- |

# - Задание 53 (УК3 – ИУК3.2)

На какой стадии управления проектом происходит отслеживание, анализ и регулирование хода его выполнения?

|  |  | контроль |
| --- | --- | --- |

# - Задание 54 (УК3 – ИУК3.2)

Какой вид контроля осуществляется во время выполнения работ по проекту и позволяет предотвратить ошибки в будущем?

|  |  | текущий контроль |
| --- | --- | --- |

# - Задание 55 (УК3 – ИУК3.2)

Что является основным инструментом материального стимулирования работников?

|  |  | заработная плата |
| --- | --- | --- |

# - Задание 56 (УК3 – ИУК3.2)

Что является необходимым элементом любой управленческой функции (планирование, организация, мотивация, контроль)?

|  |  | управленческое решение |
| --- | --- | --- |

# - Задание 57 (УК3 – ИУК3.2)

Как называется план, представляющий графическое или табличное представление взаимосвязанных ключевых вех проекта с указанием сроков их наступления и ответственных за выполнение этих сроков?

|  |  | план по вехам |
| --- | --- | --- |

# - Задание 58 (УК3 – ИУК3.2)

Как называется схема, отражающая порядок выполнения работ проекта?

|  |  | сетевой график |
| --- | --- | --- |

# - Задание 59 (УК3 – ИУК3.2)

Как называется горизонтальная линейная диаграмма, на которой задачи проекта представляются протяженными во времени отрезками?

|  |  | диаграмма Ганта |
| --- | --- | --- |

# - Задание 60 (УК3 – ИУК3.2)

Какой тип связи между работами сетевого графика используется, когда последующая работа должна начинаться после завершения предыдущей?

|  |  | окончание-начало |
| --- | --- | --- |

# - Задание 61 (УК3 – ИУК3.2)

Как называется документ, который содержит обоснование запуска проекта?

|  |  |  | устав проекта |
| --- | --- | --- | --- |

# - Задание 62 (УК3 – ИУК3.2)

Как называются лица, интересы которых могут быть затронуты как положительно, так и отрицательно в ходе исполнения проекта?

|  |  | заинтересованные |
| --- | --- | --- |

# - Задание 63 (УК3 – ИУК3.2)

Какой объект проектного управления может быть определен как набор проектов или программ и других работ, объединенных вместе с целью эффективного управления данными работами для достижения стратегических целей?

|  |  | Портфель |
| --- | --- | --- |

# - Задание 64 (УК3 – ИУК3.2)

Этот тип связи между работами сетевого графика используется, когда работы могут начинаться одновременно.

|  |  | начало-начало |
| --- | --- | --- |

# - Задание 65 (УК3 – ИУК3.2)

Что на сетевом графике означает использование типа связи "окончание-окончание"?

|  |  | работы заканчиваются одновременно |
| --- | --- | --- |

# - Задание 66 (УК3 – ИУК3.2)

Что такое выравнивание ресурсов?

|  |  | разрешение ресурсных конфликтов |
| --- | --- | --- |

# - Задание 67 (УК2 – ИУК2.2)

Одним из наиболее популярных способов построения структурной декомпозиции работ является способ «по жизненному циклу», назовите второй, не менее популярный

|  |  | по продукту |
| --- | --- | --- |

# - Задание 68 (УК2 – ИУК2.2)

Что такое смета уровня проекта?

|  |  | приближенное значение стоимости |
| --- | --- | --- |

# - Задание 69 (УК2 – ИУК2.2)

Как называются достигаемые в следствие успешного выполнения проекта выгоды, улучшения, а также удовлетворение потребностей и интересов компании, бизнеса или отдельных участников проекта?

|  |  | цели проекта |
| --- | --- | --- |

# - Задание 70 (УК2 – ИУК2.2)

Какая структура управления предполагает, что во главе каждого подразделения стоит руководитель, наделенный всеми полномочиями и осуществляющий единоличное руководство подчиненными ему работниками?

|  |  | линейная |
| --- | --- | --- |

# - Задание 71 (УК2 – ИУК2.2)

Как называется моральная обязанность выполнять задачу с максимальным использованием своих способностей и отчитываться за результат?

|  |  | ответственность |
| --- | --- | --- |

# - Задание 72 (УК2 – ИУК2.2)

Какая норма отражает число работников, непосредственно подчиненных руководителю, которыми он способен эффективно управлять?

|  |  | норма управляемости |
| --- | --- | --- |

# - Задание 73 (УК2 – ИУК2.2)

Какой стиль управления характеризуется привлечением подчиненных к выработке и принятию решений?

|  |  | демократический |
| --- | --- | --- |

# - Задание 74 (УК2 – ИУК2.2)

Какой часто измеряемый в процентах показатель представляет собой степень достижения фиксированной цели?

|  |  | результативность |
| --- | --- | --- |

# - Задание 75 (УК2 – ИУК2.2)

Как называется метод составления сметы, при котором производится детальную оценку стоимости каждого отдельного этапа или задачи, а затем суммирование этих оценок для получения общей стоимости проекта.

|  |  | снизу вверх |
| --- | --- | --- |

# - Задание 76 (УК2 – ИУК2.2)

Как называется документ, который составляется руководителем проекта в случае возникновения изменений, которые приводят к невозможности выполнения базового плана проекта?

|  |  | запрос на изменение |
| --- | --- | --- |

# - Задание 77 (УК2 – ИУК2.2)

Сметы, составленные на этом уровне, используются для принятия инвестиционных решений и не используются в управлении проектами

|  |  | смета уровня проекта |
| --- | --- | --- |

# - Задание 78 (УК2 – ИУК2.2)

Назовите метод оценки стоимости проекта, при котором используется статистическая зависимость между стоимостью работы и другими переменными (параметрами), полученная на основе анализа исторических данных (например, величина площади конструкции в строительстве, число строк в коде программы, количество часов рабочего времени)

|  |  | параметрическая оценка |
| --- | --- | --- |

# - Задание 79 (УК2 – ИУК2.2)

Как называется фаза инвестиционного проекта, к которой относится продажа изношенного за время проекта оборудования?

|  |  | ликвидационная |
| --- | --- | --- |

# - Задание 80 (УК2 – ИУК2.2)

Как называется бюджет, содержащий перечень доходов и расходов проекта, распределенных во времени и показывающий за счет каких поступлений будут покрываться расходы проекта.

|  |  | бюджет доходов и расходов |
| --- | --- | --- |

# - Задание 81 (УК2 – ИУК2.2)

С какой целью составляется бюджет доходов и расходов проекта?

|  |  | планирование прибыли проекта |
| --- | --- | --- |

# - Задание 82 (УК2 – ИУК2.2)

Этот бюджет содержит притоки и оттоки проекта, распределенные по временным периодам

|  |  | бюджет движения денежных средств |
| --- | --- | --- |

# - Задание 83 (УК2 – ИУК2.2)

Для чего составляется бюджет движения денежных средств проекта?

|  |  | для определения кассовых разрывов |
| --- | --- | --- |

# - Задание 84 (УК2 – ИУК2.2)

Как называется временная нехватка денежных средств для осуществления обязательных платежей проекта?

|  |  | кассовый разрыв |
| --- | --- | --- |

# - Задание 85 (УК2 – ИУК2.2)

Что такое базовый план стоимости (БП)?

|  |  | санкционированный распределенный бюджет |
| --- | --- | --- |

# - Задание 86 (УК2 – ИУК2.2)

Как называется фаза инвестиционного проекта, к которой относятся производство и реализация продукции?

|  |  | эксплуатационная |
| --- | --- | --- |

# - Задание 87 (УК2 – ИУК2.2)

Как называется метод управления проектами, который позволяет количественно оценивать и контролировать ход выполнения проекта, связывая запланированные сроки и бюджет с фактически выполненной работой?

|  |  | метод освоенного объема |
| --- | --- | --- |

# - Задание 88 (УК2 – ИУК2.2)

Как называется исходный показатель в методе освоенного объема, который показывает фактически выполненные объемы работ, выраженные в показателях плановой стоимости этих работ, на контрольную дату

|  |  | освоенный объем |
| --- | --- | --- |

# - Задание 89 (УК1 – ИУК1.2)

По результатам выполнения проекта PV=100 ден. ед., EV=80 ден. ед., AC=100 ден. ед. Что можно сказать о сроках выполнения работ проекта?

|  |  | проект отстаёт по срокам |
| --- | --- | --- |

# - Задание 90 (УК1 – ИУК1.2)

По результатам выполнения проекта PV=300 ден. ед., EV=300 ден. ед., AC=350 ден. ед. Что можно сказать о соответствии плановому бюджету выполнения работ проекта?

|  |  | превышен бюджет проекта |
| --- | --- | --- |

# - Задание 91 (УК1 – ИУК1.2)

Как называется артефакт проекта, в котором зафиксировано, какие ресурсы будут использоваться в проекте, и процессы получения и возврата этих ресурсов

|  |  | ресурсный план проекта |
| --- | --- | --- |

# - Задание 92 (УК1 – ИУК1.2)

Как называется процесс перераспределения ресурсов для оптимизации их использования и предотвращения перегрузки или нехватки ресурсов в разные периоды времени.

|  |  | выравнивание ресурсов |
| --- | --- | --- |

# - Задание 93 (УК1 – ИУК1.2)

Как называется ситуация, в которой несколько работ в одном проекте или между проектами должны выполняться одним и тем же ресурсом, а сроки выполнения задач совпадают

|  |  | ресурсный конфликт |
| --- | --- | --- |

# - Задание 94 (УК1 – ИУК1.2)

Как называется фаза инвестиционного проекта, к которой относятся проектно-изыскательские, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы?

|  |  | инвестиционная |
| --- | --- | --- |

# - Задание 95 (УК1 – ИУК1.2)

Какой показатель делится на сумму ежегодного денежного дохода при расчете срока окупаемости инвестиционного проекта?

|  |  | инвестиции |
| --- | --- | --- |

# - Задание 96 (УК1 – ИУК1.2)

Как называется группа процессов управления проектами, включающая процессы и инструменты, необходимые для организации сбора и распределения достоверной информации связанной с осуществлением проекта

|  |  | управление коммуникациями |
| --- | --- | --- |

# - Задание 97 (УК1 – ИУК1.2)

Как называется план вложения капитала в объекты предпринимательской деятельности с целью получения прибыли?

|  |  | инвестиционный проект |
| --- | --- | --- |

# - Задание 98 (УК1 – ИУК1.2)

Какой поток характеризуется показателем сальдо притока и оттока?

|  |  | денежный |
| --- | --- | --- |

# - Задание 99 (УК1 – ИУК1.2)

Как называются инвестиции, направленные на создание или приобретение объектов основных средств?

|  |  | капитальные вложения |
| --- | --- | --- |

# - Задание 100 (УК1 – ИУК1.2)

Как называется вероятность возникновения условий, приводящих к негативным последствиям, неполнота и неточность информации об условиях деятельности предприятия, реализации проекта?

|  |  | риск |
| --- | --- | --- |

# - Задание 101 (УК1 – ИУК1.2)

Как называются предпосылки, увеличивающие вероятность и реальность наступления рисковых событий?

|  |  | факторы риска |
| --- | --- | --- |

# - Задание 102 (УК1 – ИУК1.2)

Как называется собственный источник финансирования инвестиционных проектов, представляющий собой разницу между денежной выручкой от реализации продукции и ее себестоимостью?

|  |  | прибыль |
| --- | --- | --- |

# - Задание 103 (УК1 – ИУК1.2)

Как называется срок с начала финансирования инвестиционного проекта до момента, когда разность между накопленной суммой поступлений и затрат приобретает положительное значение?

|  |  | срок окупаемости |
| --- | --- | --- |

# - Задание 104 (УК1 – ИУК1.2)

Что является результатом прединвестиционной стадии инвестиционного проекта?

|  |  | инвестиционное решение |
| --- | --- | --- |

# - Задание 105 (УК1 – ИУК1.2)

Как называется совокупность прединвестиционной, инвестиционной и эксплуатационной фаз проекта?

|  |  | жизненный цикл проекта |
| --- | --- | --- |

# - Задание 106 (УК1 – ИУК1.2)

Как называется процесс приведения будущих денежных сумм к их текущей стоимости?

|  |  | дисконтирование |
| --- | --- | --- |

# - Задание 107 (УК1 – ИУК1.2)

Какой показатель определяется как разность между выручкой от реализации продукции и себестоимостью продукции?

|  |  | прибыль |
| --- | --- | --- |

# - Задание 108 (УК1 – ИУК1.2)

Какой показатель определяется как разность между прибылью до налогообложения и суммой налога на прибыль?

|  |  | чистая прибыль |
| --- | --- | --- |

# - Задание 109 (УК1 – ИУК1.2)

Укажите инструмент управления временем проекта, представляющий собой графическое отображение задач во времени.

|  |  | диаграмма Ганта |
| --- | --- | --- |

# - Задание 110 (УК1 – ИУК1.2)

Укажите вид организационной структуры, в которой проектный менеджер имеет ограниченные полномочия, а решения принимают функциональные руководители.

|  |  | функциональная |
| --- | --- | --- |